변승환 · 강화도

청년창업 + 새마을지도자

+ 새싹지원사업 플랫폼 사업화

통합 30·60·90일 액션플랜 v3 (전국 톤)

2026년 5월 12일 기준 · 마감 카운트다운 모드

v1 → v2 변경 사항 - 새싹지원사업 플랫폼 본격 사업화 결정 반영 (4축 수익 모델 + 청년창업 단일 segment 유지) - 30/60/90일 액션이 (1) 청년창업 신청 (2) 플랫폼 사업화 (3) 새마을지도자 트랙 3축 병렬로 재구성 - 예비창업패키지 마감 D-44 (6/25) + 청창사 D-34 (6/15) + 딥테크 헬스케어 D-100 (8/20) - 강화군청 PoC 제안서 작성 완료, 1차 미팅 일정 잡기 시작

# 01. 현재 상황 — 3트랙 동시 진행

| 트랙 | 목표 | 현재 상태 | D-day |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 청년창업 지원사업 신청 | 정부 자금 1억 확보 | 사업계획서 v1 작성 완료, 시제품 작동 | 예창패 D-44 (6/25) |
| ② 새싹지원사업 플랫폼 사업화 | B2B 지자체 1호 + 토큰 시스템 운영 | v3 출시, 강화군청 PoC 제안서 작성 완료 | 강화 미팅 D-14 이내 목표 |
| ③ 새마을지도자 트랙 | 강화군 새마을 협의회 청년 인력풀 진입 | 후보 모집 중, 활동 시작 가능 | 공식 모집 D-69 (7/20) |

이 3트랙은 서로 시너지가 강하다. 청년창업 자금 1억은 플랫폼 사업화 운영비. 플랫폼은 새마을지도자 트랙의 지역 봉사 실적으로 강화. 새마을지도자 네트워크는 강화군청 B2B 진입 통로.

# 02. D+30 (5/12 → 6/11) — 가장 시급한 30일

이번 30일의 가장 중요한 1순위: 예비창업패키지 사업계획서 제출 + 강화군청 1차 미팅

| 주차 | 청년창업 (자금 확보) | 플랫폼 사업화 | 새마을지도자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 (~5/19) | 예창패 양식 출력·1차 작성. 청창사 17기(D-34) 신청서 시작. | 강화군청 일자리경제과 1차 미팅 일정 잡기. 화이트라벨 데모 시연 준비. | 강화군 새마을협의회 사무국 접촉. |
| 2주 (~5/26) | 예창패 사업계획서 본문 80% 작성. 첨부서류 정리(주민등록, 사업자등록 시기 검토). | 강화군청 미팅 (시제품 시연 + PoC 제안서 전달). | 새마을 활동가 인터뷰 1~2회 동행. |
| 3주 (~6/2) | 예창패 본문 100% + 발표 PPT 준비. 청창사 신청서 80% 작성. | 강화군청 피드백 반영 → 제안서 v2. 강화군 외 인천창경 콜드 콘택트. | 강화군 새마을 모집 공고 모니터링. |
| 4주 (~6/11) | 예창패 최종 검수 + 동영상 발표 자료. 청창사 신청 임박. | K-Startup OpenAPI 신청 (인증키 발급 대기). 토큰 결제 PG 알아보기. | 강화군 새마을 사전 신청 또는 추천 받기. |

핵심 산출물 (D+30 종료 시점):

- ✅ 예비창업패키지 사업계획서 v3 (제출 직전)

- ✅ 청년창업사관학교 17기 신청서 (D-4 발사 가능)

- ✅ 강화군청 1차 미팅 완료 + 피드백 정리

- ✅ K-Startup OpenAPI 인증키 발급 진행

- ✅ 새마을 활동가 후보 인터뷰 완료

# 03. D+60 (~7/11) — 신청 발사 + PoC 가속

| 주차 | 청년창업 | 플랫폼 사업화 | 새마을지도자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5주 (~6/18) | 청창사 17기 신청 (D-day 6/15). | 강화군청 2차 미팅 (PoC 계약 조건 협의). | 강화군 새마을 활동 시작. |
| 6주 (~6/25) | 예창패 최종 제출 (D-day 6/25). | K-Startup API 연동 → 실 데이터 100건 자동 수집. | 활동 1주차 (지역 봉사 시작). |
| 7주 (~7/2) | 두 사업 결과 대기 + 추가 사업 발굴 (딥테크 헬스케어 D-100). | 사업계획서 AI 유료 출시 (베타 100명 대상). | 주 1회 정기 활동. |
| 8주 (~7/11) | 예창패 발표 단계 진입 시 발표 자료 보완. | 강화군청 PoC 계약 체결 시도. 인천창경 콜드 콘택트. | 강화군 청년 새마을 동료 1~2명 확보. |

핵심 산출물:

- ✅ 청창사 17기 신청 제출 + 예창패 최종 제출

- ✅ K-Startup·비즈인포 OpenAPI 연동 + 실 데이터 100건

- ✅ 사업계획서 AI 유료 출시 (베타 100명 매출 5~10만 확인)

- ✅ 강화군 새마을 정식 활동가 진입

# 04. D+90 (~8/11) — 자금 수령 + 본격 매출

| 주차 | 청년창업 | 플랫폼 사업화 | 새마을지도자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9~10주 | 예창패 선정 발표 (예상 8월 초). 선정 시 자금 수령 절차. | 강화군 PoC 운영 본격 가동. | 주 1~2회 활동 누적. |
| 11~12주 | 딥테크 헬스케어 패키지 신청 (D-day 8/20). | 사업자등록 + 통신판매업 신고. 상표 '새싹지원사업' 출원. | 새마을 활동 실적 적립. |

핵심 산출물:

- ✅ 예창패 결과 (선정 시 자금 1억 확보 진행)

- ✅ 딥테크 헬스케어 패키지 신청 제출

- ✅ 사업자등록·통신판매업·상표 출원

- ✅ 강화군청 PoC 운영 보고서 1차 발행

# 05. 6개월·1년 비전

| 시점 | 청년창업 매출 | 플랫폼 매출 | 새마을 트랙 | 통합 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 (~11월) | 예창패 1억 + 청창사 일부 | B2B 1곳 + B2C 베타 100명 | 공식 활동가 | 총 매출 약 1.5~3억 |
| 1년 (2027년 5월) | 추가 사업 신청·수령 | B2B 2~3곳 + 구독 300명 | 지자체 추천 가능 | 총 매출 약 5,000만~1.2억 |
| 3년 (2029년) | 정부자금 누적 1~2억 | B2B 5~10곳 + 구독 1,500명 + AI 컨설팅 | 지역 추천인 자리매김 | 총 매출 3~10억 (보수~공격) |

# 06. 핵심 산출물 매트릭스 (현재 보유)

| 산출물 | 용도 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| BM 캔버스 .docx | 사업계획서·제안서·투자자 자료 베이스 | ✅ 완성 |
| 3년 매출 시뮬레이션 .xlsx | 사업계획서·B2B 제안서 인용 | ✅ 완성 (243 수식, 시나리오 토글) |
| 예비창업패키지 사업계획서 .docx | 예창패 신청서 베이스 | ✅ v1 완성 |
| 강화군청 PoC 제안서 .docx | B2B 1호 계약 시도 | ✅ v1 완성 |
| 플랫폼 v3 (HTML) | 시제품 시연·B2C 사용자 확보 | ✅ 운영 중 |
| 회원가입·마이페이지·관리자 | 사용자 풀 + 운영자 대시보드 | ✅ 작동 |
| 강화군 화이트라벨 데모 | B2B 시연용 | ✅ 작동 |
| 이용약관·면책 (terms.html) | 법적 방어 5겹 | ✅ 적용 완료 |
| 토큰 시스템 + 다크 톤 요금제 컨셉 | B2C 매출 핵심 | ✅ 적용 완료 (라이트 톤) |
| 이미지 자산 (전국 도시 톤) | 마케팅·페이지 콘텐츠 | ✅ 7장 확보 |

# 07. 위험 + 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 예창패·청창사 모두 미선정 | 복수 사업 동시 신청으로 확률 분산. 딥테크 헬스케어·농촌융복합 등 추가 옵션. |
| 강화군청 PoC 무응답 | 인천창경·다른 지자체 콜드 콘택트로 백업. 단독 B2C로도 매출 가능. |
| 1인 운영 부담 | M+6부터 외주, M+9 정규 채용 1명. 자동화 우선 (API + 큐레이션 절반 자동). |
| AI 면책 분쟁 | 법적 방어 5겹 이미 적용. 운영 매뉴얼화로 응대 표준화. |
| 새마을 활동 시간 부족 | 주 1회 정기 활동만 유지. 청년창업·플랫폼 우선. |

# 08. 핵심 연락처·일정

| 기관·인물 | 연락처/URL | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 강화군 창업·일자리센터 | 032-934-3088 | 예창패·청창사 사전 상담 |
| 강화군청 대표 | 032-930-3114 | 일자리경제과·청년정책팀 미팅 |
| 인천창조경제혁신센터 | k-startup.go.kr | 청창사 신청·인천 청년창업 B2B |
| 창업진흥원 (K-Startup) | k-startup.go.kr | 예창패 + OpenAPI 발급 |
| 비즈인포 (중기부) | bizinfo.go.kr | OpenAPI 발급 + 통합 공고 |
| 공공데이터포털 | data.go.kr | K-Startup API 인증키 발급 |
| 강화군 새마을협의회 | saemaul.or.kr | 새마을 활동가 진입 |

운영 책임자 변승환 · 1987년생 · 인천광역시 강화군 rbshbomber@gmail.com v2 최종 갱신: 2026년 5월 12일 다음 정기 갱신: 2026년 6월 11일 (D+30 점검 후)